Проект инициативного бюджетирования

«Библиотека-вселенная познания»

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10  г. Сочи имени атамана С. И. Белого основана 28.08.1965 г.

Наша школа входит в сотню лучших государственных образовательных учреждений Краснодарского края и занимает заслуженное место в ТОП500 лучших организаций России, предоставляющих качественное образование. Наши ученики регулярно подтверждают высокий уровень знаний по результатам ЕГЭ и количеству абитуриентов, поступивших в вузы на бюджетной основе. Преимущества нашей школы- с  2013 г. школа работает по Программе развития «Формирование гражданского самосознания через традиции кубанского казачества», дополнительное образование (кружки и секции) и Летний оздоровительный лагерь.

Школа имеет два подготовленных для безопасных занятий  спортивных зала, стадион во дворе, баскетбольную  площадку, столовую, музей Кубанского Казачества, отдельную мастерскую для занятий технологией у мальчиков и кабинет  технологии для девочек, а также библиотеку.

Библиотека является местом проведения общешкольных мероприятий.

ПРОБЛЕМА:

В МОБУ СОШ №10 насыщенный график проведения школьных и общешкольных мероприятий. В январе 2023г.  были проведены театрализованные представления с первыми классами «Посвящение в читатели». В феврале  проходили профориентационные слушания с представителями многих СУЗов и ВУЗов г.Сочи, викторины и интеллектуальные игры. В марте активно прошел Фестиваль «Цветной ковер России». В мае 2023г. проходил смотр строя и песни среди старших классов и конкурс на лучшее чтение стихотворения о войне. Но имеющееся техническое оснащение, которым располагает библиотека (в частности читальный зал) не позволяет в полном объеме реализовать творческие и учебно-познавательные потребности учащихся в проведении школьных и городских мероприятий. Для реализации данных целей необходимо приобрести интерактивное мультимедийное оборудование, а также для благоприятного климата в читальном зале необходимо приобрести сплит-систему (кондиционер) и организовать две зоны для творческих занятий младшей и средней школы с приобретением новой, актуальной, красивой, функциональной мебели.

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Представляем проект оснащения библиотеки школы  «Библиотека-вселенная познания».

Читальный зал может стать пространством для проведения семинаров, вебинаров, телемостов и др. подобных мероприятий. Однако потребуется мультимедийное оборудование, чтобы взаимодействовать с информацией. Подобные устройства дают пользователям множество новых возможностей:

- расширить границы восприятия;

- ускорить процесс обмена и поиска данных;

- популяризировать чтение среди молодежи;

- ускорить усвоение новой информации.

Для этого нам необходимо приобрести проектор, экран, колонки, интерактивную сенсорную книгу,  а также для благоприятного климата в читальном зале необходимо приобрести сплит - систему (кондиционер),

Школьная библиотека является существенной и значимой частью образовательной среды учебного заведения. Вместе с тем она образует свою, особую, библиотечную среду, включающую информационную. Культурную, эмоционально-психологическую, экологическую и материальную составляющие.

Данное оборудование отличается технологичностью, комфортом в использовании и экологической безопасностью.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Приобретение нового мультимедийного оборудования для создания интересной образовательной среды.

ЗАДАЧИ:

- Создание   материально-технических  условий для качественного и комфортного обслуживания пользователей

- Создание условий для творческого развития школьников

- Качественное и комфортное проведение  школьных мероприятий

- Организация внеурочной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Модернизация библиотечных процессов

- Улучшение комфортности обслуживания пользователей

- Повышение уровня вовлеченности школьников в более активную досуговую и внеурочную деятельность школы.

- Увеличение количества проведения различных мероприятий

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется с 6 ноября  2023 до 31 августа  2024 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РЕСУРСЫ и РИСКИ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОГО

| Этап и срок выполнения | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| - Организация 6 декабря- 20 февраля | Идентификация и обсуждение идей Выдвижение и обсуждение предварительных идей Оформление выдвинутых идей Представление идей организатору проекта Определение предварительной стоимости реализации проекта |
| - Сбор и анализ 1 марта- 15 мая | Сбор информации о наличии мебели и стеллажей для библиотеки |
| - Оформление 1 июня – 16 июля | Разработка проекта Проведение работ по проекту Обсуждение проекта на общешкольном собрании |
| - Заключительный этап 20 июля – 20 августа | Подведение итогов |

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

Общий бюджет проекта  составляет 957 000,00руб.

Ресурсами проекта являются средства гранта (школьного инициативного бюджетирования) и различные формы социального партнерства и помощь родителей.

Риски проекта в силу текущей экономической ситуации могут быть связаны с увеличением расходов (стоимости технического оборудования) и корректировки проекта (отсутствие необходимого материала и поиск аналогов)

Смета расходов по модернизации и школьной библиотеки МОБУ СОШ№10 имени атамана С.И. Белого

| № | Виды затрат | Ед. измерения | Полная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система (кондиционер) | 1 шт. | 70000,00 |
| 2 | Колонки (саундбар) | 1 шт. | 25000,00 |
| 3 | Интерактивный комплекс | 1 шт. | 415000,00 |
| 4 | Интерактивная сенсорная книга на подъемном механизме | 1 шт. | 330000,00 |
| 5 | Диван | 2 шт. | 64000,00 |
| 6 | Кресло | 2 шт. | 53000,00 |
|  | Итого: 957000,00 руб. |  |  |

Представитель инициативной группы: Чибирова Николь Джумберовна