**Проект инициативного бюджетирования**

**«Библиотека-вселенная познания»**

**КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10  г. Сочи имени атамана С. И. Белого основана 28.08.1965 г.

Наша школа входит в сотню лучших государственных образовательных учреждений Краснодарского края и занимает заслуженное место в ТОП500 лучших организаций России, предоставляющих качественное образование. Наши ученики регулярно подтверждают высокий уровень знаний по результатам ЕГЭ и количеству абитуриентов, поступивших в вузы на бюджетной основе. Преимущества нашей школы- с 2013 г. школа работает по Программе развития «Формирование гражданского самосознания через традиции кубанского казачества», дополнительное образование (кружки и секции) и Летний оздоровительный лагерь.

Школа имеет два подготовленных для безопасных занятий спортивных зала, стадион во дворе, баскетбольную площадку, столовую, музей Кубанского Казачества, отдельную мастерскую для занятий технологией у мальчиков и кабинет технологии для девочек, а также библиотеку.

Библиотека является местом проведения общешкольных мероприятий.

 

**ПРОБЛЕМА:**

В МОБУ СОШ №10 насыщенный график проведения школьных и общешкольных мероприятий. В январе 2023г. были проведены театрализованные представления с первыми классами «Посвящение в читатели». В феврале проходили профориентационные слушания с представителями многих СУЗов и ВУЗов г.Сочи, викторины и интеллектуальные игры. В марте активно прошел Фестиваль «Цветной ковер России». В мае 2023г. проходил смотр строя и песни среди старших классов и конкурс на лучшее чтение стихотворения о войне. Но имеющееся техническое оснащение, которым располагает библиотека (в частности читальный зал) не позволяет в полном объеме реализовать творческие и учебно-познавательные потребности учащихся в проведении школьных и городских мероприятий. Для реализации данных целей необходимо приобрести интерактивное мультимедийное оборудование, а также для благоприятного климата в читальном зале необходимо приобрести сплит-систему (кондиционер) и организовать две зоны для творческих занятий младшей и средней школы с приобретением новой, актуальной, красивой, функциональной мебели.





**АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

Представляем проект оснащения библиотеки школы «Библиотека-вселенная познания».

Читальный зал может стать пространством для проведения семинаров, вебинаров, телемостов и др. подобных мероприятий. Однако потребуется мультимедийное оборудование, чтобы взаимодействовать с информацией. Подобные устройства дают пользователям множество новых возможностей:

* расширить границы восприятия;
* ускорить процесс обмена и поиска данных;
* популяризировать чтение среди молодежи;
* ускорить усвоение новой информации.

Для этого нам необходимо приобрести проектор, экран, колонки, интерактивную сенсорную книгу, а также для благоприятного климата в читальном зале необходимо приобрести сплит - систему (кондиционер),

Школьная библиотека является существенной и значимой частью образовательной среды учебного заведения. Вместе с тем она образует свою, особую, библиотечную среду, включающую информационную. Культурную, эмоционально-психологическую, экологическую и материальную составляющие.

Данное оборудование отличается технологичностью, комфортом в использовании и экологической безопасностью.



**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:**

Приобретение нового мультимедийного оборудования для создания интересной образовательной среды.

**ЗАДАЧИ:**

* Создание материально-технических условий для качественного и комфортного обслуживания пользователей
* Создание условий для творческого развития школьников
* Качественное и комфортное проведение школьных мероприятий
* Организация внеурочной деятельности

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:**

* Модернизация библиотечных процессов
* Улучшение комфортности обслуживания пользователей
* Повышение уровня вовлеченности школьников в более активную досуговую и внеурочную деятельность школы.
* Увеличение количества проведения различных мероприятий

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Проект реализуется с 6 ноября 2023 до 31 августа 2024 г.





**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РЕСУРСЫ и РИСКИ**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОГО**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап и срок выполнения** | **Наименование мероприятий** |
| 1. Организация   6 декабря- 20 февраля | Идентификация и обсуждение идей  Выдвижение и обсуждение предварительных идей  Оформление выдвинутых идей  Представление идей организатору проекта  Определение предварительной стоимости реализации проекта |
| 1. Сбор и анализ   1 марта- 15 мая | Сбор информации о наличии мебели и стеллажей для библиотеки |
| 1. Оформление   1 июня – 16 июля | Разработка проекта  Проведение работ по проекту  Обсуждение проекта на общешкольном собрании |
| 1. Заключительный этап   20 июля – 20 августа | Подведение итогов |

**ОБЩИЙ БЮДЖЕТ**

Общий бюджет проекта составляет 957 000,00руб**.**

Ресурсами проекта являются средства гранта (школьного инициативного бюджетирования) и различные формы социального партнерства и помощь родителей.

Риски проекта в силу текущей экономической ситуации могут быть связаны с увеличением расходов (стоимости технического оборудования) и корректировки проекта (отсутствие необходимого материала и поиск аналогов)

**Смета расходов по модернизации и школьной библиотеки МОБУ СОШ№10 имени атамана С.И. Белого**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды затрат | Ед. измерения | Полная стоимость  (тыс.руб.) |
| 1 | Сплит-система (кондиционер) | 1 шт. | 70000,00 |
| 2 | Колонки (саундбар) | 1 шт. | 25000,00 |
| 3 | Интерактивный комплекс | 1 шт. | 415000,00 |
| 4 | Интерактивная сенсорная книга на подъемном механизме | 1 шт. | 330000,00 |
| 5 | Диван | 2 шт. | 64000,00 |
| 6 | Кресло | 2 шт. | 53000,00 |
|  | Итого: 957000,00 руб. |  |  |

Представитель инициативной группы: Чибирова Николь Джумберовна